**14.04.2020г. №33**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**УКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ МЕСТНОЙ**

**СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ**

На основании протокола № 5 от 13 апреля 2020 года заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, в целях определения технической готовности местной системы оповещения населения Уковского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации, согласно Устава Уковского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести проверку технической готовности местных систем оповещения населения Уковского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (далее МСО) до 15 апреля 2020 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения проверки технической готовности местной системы оповещения населения Уковского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии для подготовки и проведения технической

проверки готовности местной системы оповещения населения Уковского муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций для проверки местных систем оповещения (приложение №2).

4. Обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящих проверках местных систем оповещения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Уковского муниципального образования

А.А.Савин

Приложение № 1

утвержден

постановлением администрации Уковского муниципального

образования от 14.04.2020 г. № 33

**План**

**подготовки и проведения проверки технической готовности местной системы оповещения населения**

**Уковского муниципального образования**

**об угрозе возникновения или о возникновении**

**чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий | Отметка о выполнении мероприятий |
| **Подготовительный этап** |
| 1 | Подготовка учебных сигналов ГО и текстов информирования населения для передачи по средствам оповещения в учебных целях | До 15.04.2020г. | Специалист по ГО и ЧС |  |
| 2 | Предупредительная и разъяснительная работа через СМИ о предстоящей проверке системы оповещения | До 15.04.2020г. | Специалист по ГО и ЧС |  |
| 3 | Образование комиссии для проверки местной системы оповещения | До 15.04.2020г. | Глава Уковского МО |  |
| 4 | Инструктаж состава комиссии о порядке работы, ознакомление членов комиссии с планом проверки и организационно-техническим построением системы оповещения | До 15.04.2020г. | Глава Уковского МО |  |
| **Основной этап**  |
| 5 | Проверка состояния готовности средств оповещения ГО, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения ГО (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен) | Апрель 2020 год | Комиссия Уковского муниципального образования |  |
| 6 | Проверка готовности дежурного персонала сетей связи к местному запуску аппаратуры в системе оповещения муниципального образования |  Апрель месяц 2020г. | Комиссия Уковского муниципального образования |  |
| 7 | Проверка готовности дежурного персонала к передаче экстренной информации населению | Апрель 2020г. | Комиссия Уковского муниципального образования |  |
| 8 | Передача речевого сигнала «Начало комплексной технической проверки»  | 15.04.2020г.10.00-10.02 Иркутского времени | Оперативный дежурный  |  |
| 9 | Передача управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем»  | 15.04.2020г10.25-10.30 Иркутского времени | Оперативный дежурный  |  |
| 10 | Проверка речевого сигнала «Техническая проверка» | 15.04.2020г.11.15 Иркутского времени | Оперативный дежурный  |  |
| 11 | Проверка готовности местной системы оповещения ГО к автономному запуску передачей управляющих сигналов на -включение электросирен | 15.04.2020г.11.30-12.30 Иркутского времени | Оперативный дежурный  |  |
| 12 | Передача речевого сигнала «Комплексная проверка завершена» | 15.04.2020г12.40 Иркутского времени | Оперативный дежурный  |  |
| **Заключительный этап** |
| 13 | Приведение аппаратуры оповещения ГО в исходное состояние | 15.04.2020г12.40-15.00 Иркутского времени | Комиссия Уковского муниципального образования |  |
| 14 | Подведение итоговработы комиссии и оформление акта состояния местной системы оповещения ГО, предоставление в отдел ГО ЧС администрации Нижнеудинского района  | До 30.04.2020г. | Глава Уковского МО |  |

Приложение № 2

утвержден постановлением

 администрации Уковского муниципального

образования от 14.04.2020 г. № 33

**Состав**

**комиссии для подготовки и проведения технической**

**проверки готовности местной системы оповещения населения Уковского муниципального образования**

**об угрозе возникновенияили о возникновении чрезвычайных ситуаций**

Савин А.А. – глава администрации Уковского муниципального образования

Члены комиссии (по согласованию):

Лежнина Т.В. – главный специалист администрации Уковского муниципального образования;

Кулинич О.А.- ведущий специалист администрации Уковского муниципального образования;

Ильина О.М.- ведущий специалист администрации Уковского муниципального образования.