**14.02.2023Г. № 22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**УКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В УКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2022ГОД»**

**ЗА 2022 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Уковском муниципальном образовании на 2022 г.», руководствуясь постановлением администрации Уковского муниципального образования от 25 июня 2012 года. № 30 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке программ Уковского муниципального образования и их формирования и реализации, и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации программ Уковского муниципального образования», статьями 6, 23, 38 Устава Уковского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Уковском муниципальном образовании на 2022 г.», за 2022 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Уковского муниципального образования.



Глава Уковского

муниципального образования Д.Н. Фролов

Приложение к постановлению администрации Уковского

муниципального образования от

14.02.2023 г №22

**Подпрограмма 1 « Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Уковского муниципального образования» к муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в**

**Уковском муниципальном образовании на 2022 г.»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 г.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  отчетный 2022 г. руб. |
| 1. | - Информировать жителей Уковского муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террирористических актов, посредством размещения информации в «Вестнике Уковского городского поселения»  -приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий. | Администрация Уковского муниципального образования | 2022г. | 2 000,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.  руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предотвратит участие детей, родителей в организациях, неформальных движениях, осуществляющих социально негативную деятельность . Обеспечит информационную безопасность на территории Уковского муниципального образования | - Информировать (распространение среди детей, подростков, родителей информационных листов) жителей Уковского муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террирористических актов, посредством размещения информации в «Вестнике Уковского городского поселения»  -приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий. | Местный бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 2000,0 | - |
|  | **ИТОГО** |  | **2 000,00** | **0,00** | **2000,0** | **-** |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2022 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | | Исполнитель  мероприятия | |
| Предотвратит участие детей, родителей в организациях, неформальных движениях, осуществляющих социально негативную деятельность . Обеспечит информационную безопасность на территории Уковского муниципального образования | - Информировать (распространение среди детей, подростков, родителей информационных листов) жителей Уковского муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террирористических актов, посредством размещения информации в «Вестнике Уковского городского поселения»  -приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий. | 2022 г. | МБ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0% | | Администрация Уковского муниципального образования | |
| **Итого:** | |  |  | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | **0%** | |  | |
| **в том числе Местный бюджет:** | |  |  | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | **0%** | |  | |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Предотвратит участие детей, родителей в организациях, неформальных движениях, осуществляющих социально негативную деятельность. Обеспечит информационную безопасность на территории Уковского муниципального образования | Информировать (распространение среди детей, подростков, родителей информационных листов) жителей Уковского муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террирористических актов, посредством размещения информации в «Вестнике Уковского городского поселения»  -приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий. |  |  |  |
| 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |